## 使用说明
SmarterLab 试剂耗材管理系统实施工作簿
下载后请先在“使用说明”填写项目信息，再按 01—05 顺序推进；浅蓝色为填写区，灰色为自动计算区。
项目信息
实验室/课题组 |  |  | 填报人
实验室类型 |  |  | 填报日期
试点范围 |  |  | 计划周期
建议使用顺序
01 管理边界 | 按物料属性、管理来源和业务需求确定管理深度 |  |  | 物料分类与流程规则清单
02 岗位与流程 | 明确执行、审批、协同和数据权限，先定责任再配系统 |  |  | 岗位责任与权限配置表
03 实施计划 | 按五个阶段安排负责人、日期、交付物和完成状态 |  |  | 可跟踪的实施任务计划
04 试点验收 | 用真实业务验证流程、账实一致性、合规要求和一线体验 |  |  | 试点问题与整改清单
05 持续评估 | 定期记录指标、分析偏差并形成改进动作 |  |  | 持续运营评估记录
实施进度概览
实施任务完成率 |  | 0%
试点验收通过率
高风险未通过项 |  | 0
持续评估未达标项 |  | 0
填写约定
1. 本工作簿是实施与自查工具，不替代适用法规、学校制度、实验室质量文件或专业合规判断。
2. 重点管控化学品的审批、双人核验、台账和流向记录，应先按适用要求确认，不以“试点”或“简化流程”为由延后。
3. 持续评估中的百分比按数值填写，例如 98 表示 98%；目标值与实际值必须使用相同口径。
4. 模板未预设强制管理深度，请结合实验室类型、物料风险和组织制度填写；完成率和验收结果会自动汇总到本页。

## 管理边界
01｜物料分类与管理边界
先确认法规、学校制度和实验室自主要求，再决定采购、验收、领用和追溯深度；不要以模板选项替代合规判断。
物品类别 | 典型示例 | 风险/管控依据 | 要求来源 | 重点管控 | 采购审批 | 验收/入库 | 领用/归还 | 追溯粒度 | 备注
依法专项管理危化品 | 剧毒、易制毒、易制爆等适用范围内的化学品 | 按适用法规、目录和学校制度逐项确认
其他重点管控危险源 | 根据危险特性、存量、使用活动和储存条件确定 | 结合风险辨识和学校制度确认
普通化学/生物试剂 | 未列入专项管理范围、但需库存和效期管理的试剂 | 物料属性、效期、使用方式和管理价值
常规实验耗材 | 手套、滤纸、移液吸头、培养耗材等 | 使用频率、成本、库存和领用需求
低值易耗品/玻璃器皿 | 常规玻璃器皿及低值易耗物品 | 管理成本与库存价值

## 岗位与流程
02｜岗位责任与流程配置
软件不能代替岗位责任。请明确每个环节的执行、审批与数据边界，尤其核对审批权和库存执行权是否需要分离。
业务环节 | 责任要点 | 执行角色 | 审批角色 | 知会/协同 | 数据查看范围 | 关键操作权限 | 权责分离 | 系统配置要点 | 备注
采购申请 | 需求真实、物品与规格明确、归属课题组或项目清晰
采购审批 | 按采购类型、金额、经费与内部制度确定审批层级
到货验收 | 核对实物、规格、数量、批次、效期与合格证明
物料入库 | 建立物品档案、库存和存放位置，保留入库依据
领用申请 | 明确领用人、用途、数量和所属项目或课题组
领用审批 | 按物料风险和管理要求配置，不对所有物品一刀切
出库与归还 | 记录交接、数量或核验结果，重点物料按要求留痕
库存盘点 | 核对账实差异，明确差异复核和调整权限
过期与废弃物 | 明确后续处置责任及适用记录要求
账号与权限维护 | 人员入职、离职、毕业或岗位变化时及时调整权限

## 实施计划
03｜五阶段实施计划
已预置 15 项任务。填写负责人和起止日期后，持续天数自动计算；状态与逾期会高亮，完成率汇总到“使用说明”。
阶段 | 任务 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 持续天数 | 优先级 | 状态 | 交付物/验收证据 | 备注
一 明确边界 | 盘点物料、危险源和现有台账 |  |  |  |  | 高 | 未开始 | 物料与风险清单
一 明确边界 | 区分法规、学校制度和自主要求 |  |  |  |  | 高 | 未开始 | 管理要求来源清单
一 明确边界 | 确定各类物料的管理深度 |  |  |  |  | 高 | 未开始 | 物料分类与流程规则
二 定岗定责 | 明确采购、验收、入库、领用和盘点责任 |  |  |  |  | 高 | 未开始 | 岗位责任表
二 定岗定责 | 梳理数据权限与审批权限 |  |  |  |  | 高 | 未开始 | 角色权限矩阵
二 定岗定责 | 确认重点物料的必要管控措施 |  |  |  |  | 高 | 未开始 | 重点物料配置规则
三 小范围试点 | 选择代表性实验室和试点物料 |  |  |  |  | 高 | 未开始 | 试点范围说明
三 小范围试点 | 整理并核对基础数据和期初库存 |  |  |  |  | 高 | 未开始 | 已复核的基础数据
三 小范围试点 | 用真实业务完成试点验证和整改 |  |  |  |  | 高 | 未开始 | 试点验收与整改记录
四 逐步推广 | 总结试点问题并冻结首版流程 |  |  |  |  | 中 | 未开始 | 推广版流程与规则
四 逐步推广 | 分批开展账号、权限和人员培训 |  |  |  |  | 中 | 未开始 | 培训与账号确认记录
四 逐步推广 | 先通用功能后精细功能逐步扩展 |  |  |  |  | 中 | 未开始 | 分批上线记录
五 持续评估 | 建立账实、及时性和台账完整性指标 |  |  |  |  | 中 | 未开始 | 运营指标口径
五 持续评估 | 收集一线反馈并分析流程问题 |  |  |  |  | 中 | 未开始 | 反馈与问题清单
五 持续评估 | 形成改进动作并复核处理结果 |  |  |  |  | 中 | 未开始 | 改进闭环记录

## 试点验收
04｜试点验证与整改清单
用真实业务而不是功能演示进行验收。记录通过标准、证据和整改状态；结果与高风险未通过项会汇总到“使用说明”。
检查项 | 验证方法 | 风险等级 | 目标/通过标准 | 验证结果 | 证据/截图编号 | 问题与整改 | 负责人 | 整改状态
物料基础数据 | 抽取不同类别物料，核对名称、规格、位置、批次和效期 | 高 | 数据可维护、字段完整，抽查信息与实物一致 | 未验证 |  |  |  | 未开始
采购与入库流程 | 用真实采购类型走完申请、审批、验收和入库 | 中 | 流程符合制度，责任和记录清晰，无多余等待 | 未验证 |  |  |  | 未开始
领用操作 | 由一线人员完成查询、申请、领用和必要的归还 | 中 | 操作路径清楚，业务发生时能够完成记录 | 未验证 |  |  |  | 未开始
账实一致性 | 抽取代表性物品核对系统库存与实物 | 高 | 差异能够解释并按流程复核处理 | 未验证 |  |  |  | 未开始
数据查询与报表 | 由管理人员查询所需库存、流转和使用数据 | 中 | 能够在授权范围内获取所需信息 | 未验证 |  |  |  | 未开始
一线使用意愿 | 观察实际操作并收集实验人员反馈 | 中 | 无明显绕行或集中补录倾向，主要阻碍已记录 | 未验证 |  |  |  | 未开始
重点物料管控 | 按适用法规和学校制度核验权限、流程和台账 | 高 | 必要管控未因试点而简化，记录满足适用要求 | 未验证 |  |  |  | 未开始
岗位与审批边界 | 检查执行、审批、库存调整和权限维护角色 | 高 | 职责清晰，不存在不必要的权限集中或无人负责 | 未验证 |  |  |  | 未开始

## 持续评估
05｜持续运营评估
按统一周期和口径记录指标。目标值与实际值按“单位”列填写，百分比例如 98 表示 98%；达成情况自动判断。
评估周期 | 指标 | 计算口径 | 方向 | 目标值 | 实际值 | 单位 | 达成情况 | 问题分析 | 改进动作
| 账实一致率 | 抽查账实一致物品数 ÷ 抽盘物品总数 | 越高越好 |  |  | %
| 业务及时记录率 | 在规定时间内记录的笔数 ÷ 业务总笔数 | 越高越好 |  |  | %
| 事后补录占比 | 补录笔数 ÷ 业务总笔数 | 越低越好 |  |  | %
| 临期过期事项处理率 | 按要求完成处理的事项数 ÷ 应处理事项数 | 越高越好 |  |  | %
| 重点物料台账完整率 | 记录完整的重点物料笔数 ÷ 抽查总笔数 | 越高越好 |  |  | %
| 重复采购发生次数 | 同一周期内可避免的同类重复采购次数 | 越低越好 |  |  | 次
| 长期闲置物料占比 | 达到本实验室闲置定义的物料数 ÷ 物料总数 | 越低越好 |  |  | %
| 一线人员使用满意度 | 按统一问卷或访谈口径统计 | 越高越好 |  |  | %
| 管理数据获取时长 | 从提出需求到获得可用数据的时长 | 越低越好 |  |  | 分钟